SmartCook 自動化展 專案時間表（含進度定義）SmartCook 自動化展 專案時間表（含進度定義）

基準日期：2026/7/22 (週三)  |  開展日期：2026/8/19 (週三)基準日期：2026/7/22 (週三)  |  開展日期：2026/8/19 (週三)

【S1 期間：7/21–7/24 (週二–週五)】【S1 期間：7/21–7/24 (週二–週五)】

目標：共用基礎設施就緒、軟體骨架完成、視覺資料開始收集目標：共用基礎設施就緒、軟體骨架完成、視覺資料開始收集

┌─ 進度定義（S1 完成標準）┌─ 進度定義（S1 完成標準）

│  ✓ 鐵鏟開刃完成 + 手動切菜測試報告提交│  ✓ 鐵鏟開刃完成 + 手動切菜測試報告提交

│  ✓ 相機安裝、視覺範圍確認照片│  ✓ 相機安裝、視覺範圍確認照片

│  ✓ PC 環境就緒（開機、Python 環境配置完成）│  ✓ PC 環境就緒（開機、Python 環境配置完成）

│  ✓ 採購物品清單確認（7/27 前全部到貨）│  ✓ 採購物品清單確認（7/27 前全部到貨）

│  ✓ TCP Server 骨架迴環測試通過│  ✓ TCP Server 骨架迴環測試通過

│  ✓ YOLOv8 資料集初版完成（小黃瓜、蘿蔓、紅捲鬚各 50–100 張）│  ✓ YOLOv8 資料集初版完成（小黃瓜、蘿蔓、紅捲鬚各 50–100 張）

└─ 驗收方式：交付物 + 實機測試└─ 驗收方式：交付物 + 實機測試

| 日期日期 | 時段時段 | 任務任務 | 負責人負責人 | 交付物交付物 | 進度檢查點進度檢查點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/217/21 | 13:00-14:0013:00-14:00 | 【硬體】鐵鏟開刃研磨完成【硬體】鐵鏟開刃研磨完成 | NickNick | 鐵鏟+開刃報告鐵鏟+開刃報告 | 確認刃角、硬度確認刃角、硬度 |
|  | 13:00-14:0013:00-14:00 | 【手動測試】鐵鏟試切【手動測試】鐵鏟試切 | ZhangZhang | 切菜報告切菜報告 | 各菜 3 刀成功各菜 3 刀成功 |
|  | 14:00-17:3014:00-17:30 | 【佈置】相機安裝+視覺範圍【佈置】相機安裝+視覺範圍 | ZhangZhang | 區域照片區域照片 | 相機對焦、光線相機對焦、光線 |
| 7/227/22 | 半天半天 | 【佈置】PC 安裝、軟體配置【佈置】PC 安裝、軟體配置 | ZhangZhang | 開機測試開機測試 | Python 環境驗證Python 環境驗證 |
|  | 半天半天 | 【採購】物品確認【採購】物品確認 | LiviaLivia | 採購清單採購清單 | 確認 7/27 前到貨確認 7/27 前到貨 |
|  | 13:00-16:0013:00-16:00 | 【軟體】TCP Server 迴環測試【軟體】TCP Server 迴環測試 | ZhangZhang | 連線程式 v0.1連線程式 v0.1 | Socket 開閉通過Socket 開閉通過 |
| 7/237/23 | 08:30-17:3008:30-17:30 | 【視覺】YOLOv8 補拍(小黃瓜 50 張)【視覺】YOLOv8 補拍(小黃瓜 50 張) | ZhangZhang | 補拍完成補拍完成 | 光源標準統一光源標準統一 |
| 7/247/24 | 08:30-17:3008:30-17:30 | 【視覺】YOLOv8 補拍(蘿蔓、紅捲鬚)【視覺】YOLOv8 補拍(蘿蔓、紅捲鬚) | ZhangZhang | 補拍完成補拍完成 | 各菜 50–100 張各菜 50–100 張 |

【S1 交付物清單】✓【S1 交付物清單】✓

☐ 鐵鏟開刃完成 + 手動切菜測試報告  ☐ 鐵鏟開刃完成 + 手動切菜測試報告

☐ TCP Server 迴環測試通過 (連線程式 v0.1)  ☐ TCP Server 迴環測試通過 (連線程式 v0.1)

☐ YOLOv8 資料集初版 (300–600 張，已標記)  ☐ YOLOv8 資料集初版 (300–600 張，已標記)

☐ PC 環境驗收 (Python + 相關套件)  ☐ PC 環境驗收 (Python + 相關套件)

☐ 採購物品清單確認簽核  ☐ 採購物品清單確認簽核

【S2 期間：7/27–7/31 (週一–週五)】【S2 期間：7/27–7/31 (週一–週五)】

目標：實機通訊完成、視覺訓練完成、翻炒軌跡風險評估目標：實機通訊完成、視覺訓練完成、翻炒軌跡風險評估

┌─ 進度定義（S2 完成標準）┌─ 進度定義（S2 完成標準）

│  ✓ YOLOv8 模型訓練完成 (mAP ≥ 0.7)│  ✓ YOLOv8 模型訓練完成 (mAP ≥ 0.7)

│  ✓ comms.py 實機對接完成 (F60_F、F60_R 雙臂通訊驗收)│  ✓ comms.py 實機對接完成 (F60_F、F60_R 雙臂通訊驗收)

│  ✓ AS 程式骨架完成 (會監聽、會發送 SIGNAL)│  ✓ AS 程式骨架完成 (會監聽、會發送 SIGNAL)

│  ✓ Hand-eye calibration 完成 (精度 ±3 mm)│  ✓ Hand-eye calibration 完成 (精度 ±3 mm)

│  ✓ 翻炒軌跡設計初版完成 (10% 空檯驗證無碰撞)│  ✓ 翻炒軌跡設計初版完成 (10% 空檯驗證無碰撞)

│  ✓ ArUco 基準點座標表完成│  ✓ ArUco 基準點座標表完成

│  ✓ vision.py 框架完成 (端到端測試)│  ✓ vision.py 框架完成 (端到端測試)

└─ 驗收方式：交付物 + 實機測試└─ 驗收方式：交付物 + 實機測試

【S2 交付物清單】✓【S2 交付物清單】✓

☐ comms.py v1.0 (F60 ↔ PC 雙向通訊驗收)  ☐ comms.py v1.0 (F60 ↔ PC 雙向通訊驗收)

☐ f60_server.as v1.0 (I/O 握手邏輯完成)  ☐ f60_server.as v1.0 (I/O 握手邏輯完成)

☐ YOLOv8 模型訓練完成 (mAP ≥ 0.7，訓練日誌)  ☐ YOLOv8 模型訓練完成 (mAP ≥ 0.7，訓練日誌)

☐ Hand-eye calibration 完成 (標定矩陣 + 精度報告)  ☐ Hand-eye calibration 完成 (標定矩陣 + 精度報告)

☐ ArUco pipeline 完成 (基準點座標表)  ☐ ArUco pipeline 完成 (基準點座標表)

☐ vision.py 框架 (YOLO + hand-eye + ArUco 端到端)  ☐ vision.py 框架 (YOLO + hand-eye + ArUco 端到端)

☐ 翻炒軌跡 v1 (10% 空檯驗證通過)  ☐ 翻炒軌跡 v1 (10% 空檯驗證通過)

【S3 期間：8/3–8/14 (週一–週五)】【S3 期間：8/3–8/14 (週一–週五)】

目標：完整流程示教、實料調參、功能凍結目標：完整流程示教、實料調參、功能凍結

┌─ 進度定義（S3 完成標準）┌─ 進度定義（S3 完成標準）

│  8/3–8/7：PC 與手臂對接程式完成 (main.py 可執行、所有模組聯通)│  8/3–8/7：PC 與手臂對接程式完成 (main.py 可執行、所有模組聯通)

│  8/5–8/7：表演動作示教完成 (互敲、檢視、致意軌跡)│  8/5–8/7：表演動作示教完成 (互敲、檢視、致意軌跡)

│           → 8/7 後嚴禁增加新動作與新功能│           → 8/7 後嚴禁增加新動作與新功能

│  8/10：全流程 dry run 完成 (端到端走過一遍，錄影存檔)│  8/10：全流程 dry run 完成 (端到端走過一遍，錄影存檔)

│  8/10–8/14：連跑穩定度測試 (≥ 10 次完整流程，成功率統計)│  8/10–8/14：連跑穩定度測試 (≥ 10 次完整流程，成功率統計)

│  8/14 11:00：功能凍結宣告 FREEZE (簽名確認，之後僅參數調優)│  8/14 11:00：功能凍結宣告 FREEZE (簽名確認，之後僅參數調優)

└─ 驗收方式：交付物 + 實機測試└─ 驗收方式：交付物 + 實機測試

【S3 交付物清單】✓【S3 交付物清單】✓

☐ main.py v1.0 (所有模組聯通端到端)  ☐ main.py v1.0 (所有模組聯通端到端)

☐ show.as v1.0 (表演動作軌跡，8/7 後無改動)  ☐ show.as v1.0 (表演動作軌跡，8/7 後無改動)

☐ first_test.mp4 (第一次 dry run 錄影)  ☐ first_test.mp4 (第一次 dry run 錄影)

☐ stability_report (≥ 10 次運行、成功率、失敗清單)  ☐ stability_report (≥ 10 次運行、成功率、失敗清單)

☐ code_freeze_log (最終驗收時間戳)  ☐ code_freeze_log (最終驗收時間戳)

☐ checklist_s3.md (功能凍結簽名表)  ☐ checklist_s3.md (功能凍結簽名表)

【S3.5 收尾期：8/15–8/18 (週六–週二)】【S3.5 收尾期：8/15–8/18 (週六–週二)】

目標：發現隱藏 bug、現場準備目標：發現隱藏 bug、現場準備

┌─ 進度定義（S3.5 完成標準）┌─ 進度定義（S3.5 完成標準）

│  ✓ 連續彩排完成 (非開發者操作 ≥ 20 場，測試結果統計)│  ✓ 連續彩排完成 (非開發者操作 ≥ 20 場，測試結果統計)

│  ✓ top 3 bug 修復完成 (只修不擴，無新功能)│  ✓ top 3 bug 修復完成 (只修不擴，無新功能)

│  ✓ 現場進場布置完成 (設備搬入、二度 ArUco 標定)│  ✓ 現場進場布置完成 (設備搬入、二度 ArUco 標定)

│  ✓ 展前最後確認 (5 次彩排全部成功)│  ✓ 展前最後確認 (5 次彩排全部成功)

│  ✓ 所有備品、物料、文檔齊全│  ✓ 所有備品、物料、文檔齊全

└─ 驗收方式：交付物 + 實機測試└─ 驗收方式：交付物 + 實機測試

【S3.5 交付物清單】✓【S3.5 交付物清單】✓

☐ test_result.txt (≥ 20 次彩排記錄、成功率統計)  ☐ test_result.txt (≥ 20 次彩排記錄、成功率統計)

☐ hotfix_v1.2.as (bug 修復版本)  ☐ hotfix_v1.2.as (bug 修復版本)

☐ bug_fix_log (修復項目、驗證記錄)  ☐ bug_fix_log (修復項目、驗證記錄)

☐ install_log (現場安裝檢查表)  ☐ install_log (現場安裝檢查表)

☐ aruco_onsite.csv (現場二度標定座標)  ☐ aruco_onsite.csv (現場二度標定座標)

☐ final_checklist.md (展前確認簽名表)  ☐ final_checklist.md (展前確認簽名表)

【進度追蹤檢查表】【進度追蹤檢查表】

S1 里程碑 (7/24)：S1 里程碑 (7/24)：

□ 鐵鏟開刃 + 手動測試完成  □ 鐵鏟開刃 + 手動測試完成

□ TCP Server 迴環通過  □ TCP Server 迴環通過

□ YOLOv8 資料集初版 (300+ 張)  □ YOLOv8 資料集初版 (300+ 張)

→ 進度判定：_____ (綠/黃/紅)  → 進度判定：_____ (綠/黃/紅)

S2 里程碑 (7/31)：S2 里程碑 (7/31)：

□ comms.py 實機通訊驗收  □ comms.py 實機通訊驗收

□ AS 骨架 + 翻炒軌跡 10% 驗證  □ AS 骨架 + 翻炒軌跡 10% 驗證

□ YOLO 模型訓練完成 (mAP ≥ 0.7)  □ YOLO 模型訓練完成 (mAP ≥ 0.7)

□ vision.py 端到端驗收  □ vision.py 端到端驗收

→ 進度判定：_____ (綠/黃/紅)  → 進度判定：_____ (綠/黃/紅)

S3 里程碑 (8/14 11:00)：S3 里程碑 (8/14 11:00)：

□ 全流程 dry run 成功  □ 全流程 dry run 成功

□ 穩定度測試 ≥ 10 次 (成功率 __%)  □ 穩定度測試 ≥ 10 次 (成功率 __%)

□ 表演動作示教完成  □ 表演動作示教完成

□ 功能凍結宣告簽名確認  □ 功能凍結宣告簽名確認

→ 進度判定：_____ (綠/黃/紅)  → 進度判定：_____ (綠/黃/紅)

S3.5 里程碑 (8/18 12:00)：S3.5 里程碑 (8/18 12:00)：

□ 非開發者彩排 ≥ 20 場  □ 非開發者彩排 ≥ 20 場

□ bug 修復驗證完成  □ bug 修復驗證完成

□ 現場二度標定完成  □ 現場二度標定完成

□ 展前最後 5 次彩排全成功  □ 展前最後 5 次彩排全成功

→ 進度判定：_____ (綠/黃/紅)  → 進度判定：_____ (綠/黃/紅)