# SmartCook 自動化展 專案時間表 v5SmartCook 自動化展 專案時間表 v5

基準日期：2026/7/22 (週三)  |  開展日期：2026/8/19 (週三)基準日期：2026/7/22 (週三)  |  開展日期：2026/8/19 (週三)

## 【S1 期間：7/22–7/26 (週三–週日，工作日 3 天)】【S1 期間：7/22–7/26 (週三–週日，工作日 3 天)】

目標：共用基礎設施就緒、軟體骨架完成、視覺資料開始收集目標：共用基礎設施就緒、軟體骨架完成、視覺資料開始收集

| 日期日期 | 曜日曜日 | 時段時段 | 任務任務 | 負責人負責人 | 交付物交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/227/22 | WedWed | 09:00-12:0009:00-12:00 | 【紙上工作】信號分配表定案【紙上工作】信號分配表定案 | ZhangZhang | 信號表 v1.0信號表 v1.0 |
|  |  | 12:00-17:0012:00-17:00 | 【硬體】鐵鏟開刃研磨確認【硬體】鐵鏟開刃研磨確認 | NickNick | 刃角報告刃角報告 |
|  |  | 14:00-17:0014:00-17:00 | 【佈置】檯面工作區照相【佈置】檯面工作區照相 | WilsonWilson | 區域照片區域照片 |
| 7/237/23 | ThuThu | 09:00-12:0009:00-12:00 | 【軟體】TCP Server 迴環測試【軟體】TCP Server 迴環測試 | ZhangZhang | main.pymain.py |
|  |  | 13:00-17:0013:00-17:00 | 【視覺】YOLOv8 資料集籌備 + 補拍【視覺】YOLOv8 資料集籌備 + 補拍 | WilsonWilson | 資料計畫資料計畫 |
| 7/247/24 | FriFri | 09:00-12:0009:00-12:00 | 【接線】F60 I/O 線材準備【接線】F60 I/O 線材準備 | AlexAlex | 接線圖接線圖 |
|  |  | 13:00-17:0013:00-17:00 | 【手動測試】鐵鏟試切各食材【手動測試】鐵鏟試切各食材 | ZhangZhang | 切菜報告切菜報告 |

## 【S2 期間：7/29–8/2 (週一–週五，工作日 5 天)】【S2 期間：7/29–8/2 (週一–週五，工作日 5 天)】

目標：實機通訊完成、視覺訓練完成、翻炒軌跡風險評估目標：實機通訊完成、視覺訓練完成、翻炒軌跡風險評估

| 日期日期 | 曜日曜日 | 時段時段 | 任務任務 | 負責人負責人 | 交付物交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/297/29 | MonMon | 09:00-10:0009:00-10:00 | 【接線】F60 I/O 硬體接線施工【接線】F60 I/O 硬體接線施工 | AlexAlex | I/O 驗收報告I/O 驗收報告 |
|  |  | 10:30-12:0010:30-12:00 | 【軟體】comms.py 實機對接【軟體】comms.py 實機對接 | ZhangZhang | comms.py v1.0comms.py v1.0 |
|  |  | 13:00-17:0013:00-17:00 | 【視覺】YOLO 資料集標註【視覺】YOLO 資料集標註 | WilsonWilson | annotations.jsonannotations.json |
| 7/307/30 | TueTue | 09:00-12:0009:00-12:00 | 【軟體】AS 程式骨架完成【軟體】AS 程式骨架完成 | ZhangZhang | f60_server.asf60_server.as |
|  |  | 13:00-17:0013:00-17:00 | 【視覺】YOLOv8 模型訓練 v1【視覺】YOLOv8 模型訓練 v1 | WilsonWilson | yolov8_model_v1.ptyolov8_model_v1.pt |
| 7/317/31 | WedWed | 09:00-11:0009:00-11:00 | 【軟體】Hand-eye calibration【軟體】Hand-eye calibration | ZhangZhang | calib_matrix.npycalib_matrix.npy |
|  |  | 13:00-17:0013:00-17:00 | 【軟體】翻炒軌跡設計 10% 驗證【軟體】翻炒軌跡設計 10% 驗證 | ZhangZhang | flip_trajectory_v1.asflip_trajectory_v1.as |
| 8/18/1 | ThuThu | 09:00-12:0009:00-12:00 | 【軟體】AS 程式實機簽核【軟體】AS 程式實機簽核 | ZhangZhang | f60_server v1.0f60_server v1.0 |
|  |  | 13:00-17:0013:00-17:00 | 【視覺】ArUco pipeline 完成【視覺】ArUco pipeline 完成 | ZhangZhang | aruco_calib.pyaruco_calib.py |
| 8/28/2 | FriFri | 09:00-12:0009:00-12:00 | 【軟體】vision.py v1.0 完成【軟體】vision.py v1.0 完成 | ZhangZhang | vision.py v1.0vision.py v1.0 |
|  |  | 13:00-17:0013:00-17:00 | 【紙上】S3 行動方案定案【紙上】S3 行動方案定案 | 全員全員 | dev_plan_s3.mddev_plan_s3.md |

## 【S3 期間：8/5–8/14 (週一–週三，工作日 8 天)】【S3 期間：8/5–8/14 (週一–週三，工作日 8 天)】

目標：完整流程示教、實料調參、功能凍結目標：完整流程示教、實料調參、功能凍結

| 日期日期 | 曜日曜日 | 時段時段 | 任務任務 | 負責人負責人 | 交付物交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/58/5 | MonMon | 09:00-12:0009:00-12:00 | 【軟體】單臂空切示教 F60_R【軟體】單臂空切示教 F60_R | ZhangZhang | cut_traj_r_v1.ascut_traj_r_v1.as |
|  |  | 13:00-17:0013:00-17:00 | 【軟體】單臂空切示教 F60_L【軟體】單臂空切示教 F60_L | ZhangZhang | cut_traj_l_v1.ascut_traj_l_v1.as |
| 8/68/6 | TueTue | 09:00-12:0009:00-12:00 | 【軟體】雙臂逐刀 I/O 握手【軟體】雙臂逐刀 I/O 握手 | ZhangZhang | two_arm_chop_v1.astwo_arm_chop_v1.as |
|  |  | 13:00-17:0013:00-17:00 | 【軟體】實食材切割調參(小黃瓜)【軟體】實食材切割調參(小黃瓜) | ZhangZhang | chop_param_log.txtchop_param_log.txt |
| 8/78/7 | WedWed | 09:00-12:0009:00-12:00 | 【軟體】蘿蔓、紅捲鬚調參【軟體】蘿蔓、紅捲鬚調參 | ZhangZhang | param_summary_v1.txtparam_summary_v1.txt |
|  |  | 13:00-17:0013:00-17:00 | 【軟體】翻炒軌跡實料測試【軟體】翻炒軌跡實料測試 | ZhangZhang | flip_adjust_v1.asflip_adjust_v1.as |
| 8/88/8 | ThuThu | 09:00-12:0009:00-12:00 | 【軟體】翻炒軌跡進階調整 50%【軟體】翻炒軌跡進階調整 50% | ZhangZhang | flip_v1.0flip_v1.0 |
|  |  | 13:00-17:0013:00-17:00 | 【軟體】聚攏/托運/裝盤示教【軟體】聚攏/托運/裝盤示教 | ZhangZhang | scoop_v1.asscoop_v1.as |
| 8/98/9 | FriFri | 09:00-12:0009:00-12:00 | 【軟體】表演動作示教【軟體】表演動作示教 | ZhangZhang | flourish_v1.asflourish_v1.as |
|  |  | 13:00-17:0013:00-17:00 | 【軟體】全流程串接 + dry run【軟體】全流程串接 + dry run | ZhangZhang | full_flow_v1.asfull_flow_v1.as |
| 8/128/12 | MonMon | 09:00-12:0009:00-12:00 | 【軟體】失敗模式演練【軟體】失敗模式演練 | ZhangZhang | failure_test_log.txtfailure_test_log.txt |
|  |  | 13:00-17:0013:00-17:00 | 【軟體】參數微調第一輪【軟體】參數微調第一輪 | ZhangZhang | param_v1.1.txtparam_v1.1.txt |
| 8/138/13 | TueTue | 09:00-12:0009:00-12:00 | 【軟體】連跑穩定度測試【軟體】連跑穩定度測試 | ZhangZhang | stability_report.txtstability_report.txt |
|  |  | 13:00-17:0013:00-17:00 | 【軟體】top 3 failure 修復【軟體】top 3 failure 修復 | ZhangZhang | bug_fix_v1.2.asbug_fix_v1.2.as |
| 8/148/14 | WedWed | 09:00-11:0009:00-11:00 | 【軟體】最終驗收 + 代碼整理【軟體】最終驗收 + 代碼整理 | ZhangZhang | code_freeze_log.txtcode_freeze_log.txt |
|  |  | 11:00-12:0011:00-12:00 | 【檢查】S3 功能凍結宣告 FREEZE【檢查】S3 功能凍結宣告 FREEZE | 全員全員 | checklist_s3.mdchecklist_s3.md |

## 【S3.5 玩壞期：8/15–8/18 (週四–週日，4 天)】【S3.5 玩壞期：8/15–8/18 (週四–週日，4 天)】

目標：發現隱藏 bug、加強魯棒性、現場準備目標：發現隱藏 bug、加強魯棒性、現場準備

| 日期日期 | 曜日曜日 | 時段時段 | 任務任務 | 負責人負責人 | 交付物交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/158/15 | ThuThu | 09:00-17:0009:00-17:00 | 【測試】連續彩排 ≥ 20 場【測試】連續彩排 ≥ 20 場 | 非開發者非開發者 | run_log_1.txtrun_log_1.txt |
| 8/168/16 | FriFri | 09:00-12:0009:00-12:00 | 【修復】top 3 bug 分析與修復【修復】top 3 bug 分析與修復 | ZhangZhang | hotfix_v1.2.ashotfix_v1.2.as |
|  |  | 13:00-17:0013:00-17:00 | 【測試】彩排第二輪(≥ 10 次)【測試】彩排第二輪(≥ 10 次) | 非開發者非開發者 | run_log_2.txtrun_log_2.txt |
| 8/178/17 | SatSat | 09:00-12:0009:00-12:00 | 【準備】食材備妥、食安檢查【準備】食材備妥、食安檢查 | Nick/WilsonNick/Wilson | matl_checklist.mdmatl_checklist.md |
|  |  | 12:00-17:0012:00-17:00 | 【現場】進場布置 + 二度標定【現場】進場布置 + 二度標定 | Zhang/AlexZhang/Alex | aruco_onsite.csvaruco_onsite.csv |
| 8/188/18 | SunSun | 09:00-12:0009:00-12:00 | 【彩排】展前最後確認【彩排】展前最後確認 | 全員全員 | final_checklist.mdfinal_checklist.md |
|  |  | 13:0013:00 | 系統交付 + 展示開始系統交付 + 展示開始 | 全員全員 | 開展！開展！ |

## 【資源分配與 KPI 追蹤】【資源分配與 KPI 追蹤】

| 工作項目工作項目 | 負責人負責人 | 關鍵交付日期關鍵交付日期 | S1 進度S1 進度 | 備註備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬體加工/開刃硬體加工/開刃 | NickNick | 7/24 完成7/24 完成 | ✓✓ | 備用鏟於 8/17 檢查備用鏟於 8/17 檢查 |
| 接線/I/O 施工接線/I/O 施工 | AlexAlex | 7/29 完成7/29 完成 | ── | 8/17 現場再驗一次8/17 現場再驗一次 |
| 軟體(全棧)軟體(全棧) | ZhangZhang | 8/14 凍結8/14 凍結 | 進行中進行中 | 8/16 熱修最後一次8/16 熱修最後一次 |
| 視覺/YOLO視覺/YOLO | WilsonWilson | 8/2 完成8/2 完成 | 進行中進行中 | 8/15–8/18 邊測邊調參8/15–8/18 邊測邊調參 |

## 時程總結時程總結

• S1: 3 工作天  (7/22–7/24) — 里程碑：7/24 手動切菜測試 ✓• S1: 3 工作天  (7/22–7/24) — 里程碑：7/24 手動切菜測試 ✓

• S2: 5 工作天  (7/29–8/2) — 里程碑：8/2 vision.py 完成 ✓• S2: 5 工作天  (7/29–8/2) — 里程碑：8/2 vision.py 完成 ✓

• S3: 8 工作天  (8/5–8/14) — 里程碑：8/14 功能凍結 FREEZE ✓• S3: 8 工作天  (8/5–8/14) — 里程碑：8/14 功能凍結 FREEZE ✓

• S3.5: 4 工作天 (8/15–8/18) — 里程碑：8/18 現場準備完成 ✓• S3.5: 4 工作天 (8/15–8/18) — 里程碑：8/18 現場準備完成 ✓

總計：16 個工作天 + 2 個整週末 (8/10-8/11, 8/17-8/18)總計：16 個工作天 + 2 個整週末 (8/10-8/11, 8/17-8/18)