SmartCook 自動化展 專案時間表 v5.1

基準日期：2026/7/22 (週三)  |  開展日期：2026/8/19 (週三)

【加入進度指標版本 — 每個階段的完成條件明確列出】

【S1 期間：7/21–7/24 (週二–週五)】

目標：共用基礎設施就緒、軟體骨架完成、視覺資料開始收集

| 日期日期 | 曜日曜日 | 時段時段 | 任務 | 負責人負責人 | 交付物 | 進度指標/完成條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/217/21 | TueTue | 半天 13:00-17:30半天 13:00-17:30 | 【硬體】鐵鏟開刃研磨確認 【手動測試】鐵鏟試切各食材 【佈置】相機測試 | Nick / ZhangNick / Zhang | 鐵鏟 + 切菜報告 + 區域照片 | ✓ 鐵鏟開刃完成 + 3 種食材各試切 3 刀 + 相機焦距&視野確認 |
| 7/227/22 | WedWed | 半天 + 下午 13:00-17:30半天 + 下午 13:00-17:30 | 【佈置】PC 安裝、桌面配置 【採購】物品確認 【軟體】初步軟體規劃 【軟體】TCP Server 迴環測試 | Zhang / Alex / Nick / LiviaZhang / Alex / Nick / Livia | 開機測試 + 採購清單 + 軟體計畫 + 連線程式 | ✓ PC 開機正常 + 所有購物清單確認無誤 ✓ main.py 框架完成 ✓ TCP Server 可迴圈接收連線 |
| 7/237/23 | ThuThu | 08:30-17:3008:30-17:30 | 【視覺】YOLOv8 資料集籌備 (小黃瓜、蘿蔓、紅捲鬚) | Zhang / WilsonZhang / Wilson | 資料計畫 + 原始照片 ≥ 150 張 | 📊 完成度 100% 小黃瓜 50 張 ✓ 蘿蔓 50 張 ✓ 紅捲鬚 50 張 ✓ |
| 7/247/24 | FriFri | 08:30-17:3008:30-17:30 | 【視覺】YOLOv8 資料集籌備續 (補拍至 300 張) | Zhang / WilsonZhang / Wilson | 資料計畫 + 原始照片 ≥ 300 張 | 📊 完成度 100% 小黃瓜 100 張 ✓ 蘿蔓 100 張 ✓ 紅捲鬚 100 張 ✓ |

【S2 期間：7/27–7/31 (週一–週五)】

目標：實機通訊完成、視覺訓練完成、翻炒軌跡風險評估

| 日期日期 | 曜日曜日 | 時段時段 | 任務 | 負責人負責人 | 交付物 | 進度指標/完成條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/277/27 | MonMon | 08:30-17:3008:30-17:30 | 【視覺】YOLO 資料標註 + 訓練 【軟體】comms.py 實機對接 【視覺】資料集補拍 | Wilson / ZhangWilson / Zhang | yolo_model_v1.pt + comms.py v1.0 + 補充照片 | ✓ YOLO 標註進度 30% ✓ comms.py 可連接 F60_F 與 F60_R ✓ CSV 指令上行測試通過 |
| 7/28-7/297/28-7/29 | Tue-WedTue-Wed | 08:30-17:3008:30-17:30 | 【視覺】YOLO 標註完成 【軟體】手眼標定開始 | Wilson / ZhangWilson / Zhang | annotations.json + calib_matrix.npy | ✓ YOLO 標註進度 100% ✓ hand-eye calibration ±3mm 精度驗證 |
| 7/307/30 | ThuThu | 08:30-17:3008:30-17:30 | 【軟體】AS 程式骨架完成 【軟體】翻炒動作設計 【軟體】vision.py 框架 | ZhangZhang | f60_server.as + vision.py 框架 | ✓ AS 程式可監聽 F60 I/O ✓ SIGNAL/SWAIT 握手邏輯完成 ✓ vision.py 可輸出食材座標 |
| 7/317/31 | FriFri | 08:30-17:3008:30-17:30 | 【軟體】翻炒軌跡設計 + 10% 驗證 【軟體】ArUco pipeline 【軟體】comms.py 完整版 | ZhangZhang | flip_trajectory_v1.as + aruco_calib.py + comms.py v1.0 final | ✓ 翻炒軌跡空檯面 10% 速度驗證通過 ✓ ArUco 基準點座標表生成 ✓ TCP 雙向通訊穩定度確認 |

【S3 期間：8/3–8/14 (週一–週五)】

目標：完整流程示教、實料調參、功能凍結

⚠️ 8/7 後禁止新增功能或動作 —— 只修 bug、調參數

| 日期日期 | 任務 | 負責人負責人 | 交付物 | 進度指標/完成條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/3-8/48/3-8/4 | 【軟體】PC 與手臂對接程式 F60_F + F60_R 單臂空切示教 | ZhangZhang | main.py 架構 + 單臂軌跡 | ✓ main.py 可調用 vision + comms ✓ 左鏟開刃切割軌跡示教完成 ✓ 右鏟壓菜軌跡示教完成 |
| 8/5-8/78/5-8/7 | 【軟體】表演動作示教 (開場互敲、檢視擬人、致意) ⚠️ 8/7 後不增加新功能 | ZhangZhang | show.as + 動作軌跡檔 | ✓ 雙鏟互敲 3 響節奏示教 ✓ 檢視擬人動作示教 ✓ 收尾致意鞠躬示教 ✓ 所有軌跡在空檯面 20% 速度驗證 |
| 8/108/10 | 【軟體】全流程串接 + dry run (完整演示首次測試) 記錄影片 | ZhangZhang | first_test.mp4 + dry_run_log.txt | ✓ 完整流程能跑通(取料→切割→翻炒→裝盤) ✓ 所有視覺定位正確 ✓ I/O 握手時序穩定 ✓ 成功率 ≥ 60% |
| 8/11-8/148/11-8/14 | 【軟體】連跑穩定度測試 參數微調第一輪 top 3 failure 修復 最終驗收 + 代碼整理 | ZhangZhang | stability_report.txt + bug_fix.as + code_freeze_log.txt | ✓ 連跑 10 次完整流程 ✓ 成功率 ≥ 80% ✓ top 3 bug 已修復 ✓ 代碼註解完整 ✓ 所有日誌歸檔 |
| 8/148/14 | 【檢查】S3 功能凍結宣告 FREEZE (禁止新增功能) | 全員全員 | checklist_s3.md | ☑️ 切割功能 ✓ ☑️ 翻炒功能 ✓ ☑️ 裝盤功能 ✓ ☑️ 表演動作 ✓ ☑️ 視覺定位 ✓ ☑️ I/O 握手 ✓ ☑️ 緊急停止 ✓ |

【S3.5 玩壞期：8/15–8/18 (週五–週一)】

目標：發現隱藏 bug、加強魯棒性、現場準備

| 日期日期 | 任務 | 負責人負責人 | 交付物 | 進度指標/完成條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/15-8/168/15-8/16 | 【測試】連續彩排 ≥ 20 場 (邀請非開發者測試) | 全員全員 | test_result_1.txt | 📊 完成度 100% ✓ 跑滿 ≥ 20 場 ✓ 記錄每次成功/失敗位置 ✓ 統計成功率 |
| 8/16 PM8/16 PM | 【修復】top 3 bug 分析與修復 (只修 bug，不加功能) | Zhang + WilsonZhang + Wilson | hotfix.as + test_result_2.txt | ✓ top 3 bug 修復完成 ✓ 驗證修復無副作用 ✓ 彩排第二輪 ≥ 10 次通過 |
| 8/178/17 | 【準備】食材備妥、食安檢查 【現場】進場布置 + 二度標定 手工校準各位置點 | Nick / Wilson / Zhang / AlexNick / Wilson / Zhang / Alex | matl_checklist.md + aruco_onsite.csv | ✓ 備品鏟檢查完成 ✓ 食材 3 組冷鏈配送 ✓ ArUco 現場標定完成 ✓ 手臂各位置點手工標定 ✓ 現場 dry run ×1 通過 |
| 8/188/18 | 【彩排】展前最後確認 (連跑 5 次完整流程) | 全員全員 | final_checklist.md + final_video.mp4 | ✓ 連跑 5 次完整流程 ✓ 所有緊急停止測試通過 ✓ 所有異常提示正常 ✓ 現場信號線、電源確認 ✓ 備品鏟已預備 ✓ 食材已備妥 |

時程總結與 KPI

• S1: 3 個工作天 (7/21–7/24) — 硬體、視覺資料、軟體框架就緒

• S2: 5 個工作天 (7/27–7/31) — 實機通訊 + YOLO 訓練完成

• S3: 11 個工作天 (8/3–8/14) — 完整流程示教 + 穩定度測試 + 功能凍結

• S3.5: 4 個工作天 (8/15–8/18) — 玩壞期 + 現場準備

總計：23 個工作天 + 2 個週末

【關鍵里程碑】

✓ 7/24 — 手動切菜測試報告 + YOLOv8 資料 300 張收集完成

✓ 7/31 — vision.py + comms.py + AS 骨架全部完成

✓ 8/10 — 完整流程首次 dry run 成功

✓ 8/14 — 功能凍結 FREEZE (成功率 ≥ 80%)

✓ 8/18 — 現場準備完成，展示就緒